## Sheet1
ID | NOMBRE | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN (horas) | TIEMPO REAL (horas) | COMENTARIOS
1 | Análisis del problema de forma detallada | Crítica | 5 | 5 | Requisitos funcionales/no funcionales, casos de uso, historias de usuario…
2 | Diseño de la aplicación | Alta | 5 | 4 | Realizar diagramas, ERD, definir arquitecturas…
3 | Diseño de la interfaz | Alta | 7 | 6 | Prototipos, diagramas de navegación, estilos…
4 | Desarrollo de la lógica de negocio con Dart | Crítica | 10 | 5 (ongoing) | Poder crear, modificar, eliminar hábitos, metas y tareas (tal vez solo una sea funcional)
5 | Desarrollo de la interfaz (Flutter) | Crítica | 8 | 1 (ongoing) | Uso de widgets predeterminados
6 | Desarrollo de la API en Rust | Alta | 10 |  | BD MySQL y usaré Axum, Tokio y SQLx
7 | Integración de la API con la app móvil | Alta | 6
8 | Desarrollo sistema de notificación y logros | Media | 10 |  | No es mi prioridad por el tiempo pero lo ideal sería que fuera funcional
9 | Realizar pruebas | Alta | 7 |  | Comprobar que todo funciona según lo esperado
10 | Redactar manual de usuario | Media/Alta | 7 |  | Que sea fácil de seguir/utilizar
11 | Crear presentación | Media/Alta | 6 |  | Presentación final del proyecto
12 | Redactar documentación técnica (word) | Crítica | Constante durante todo el desarrollo |  | Documento entregable final, según vaya avanzando se irá documentando
13 | Control de versiones | Crítica | Constante durante todo el desarrollo |  | Con Github
*Las tareas inicales están explicadas con mayor detalle en el anteproyecto
| HORAS SEMANALES |  | TOTAL ESTIMACIÓN | TOTAL REAL
| Unas 8 |  | 81 | 15
*Es MUY posible que me den brotes y haya semanas que haga MUCHAS más horas u muchas MENOS